## Sheet1
| Etapa | Requerimientos | Documento Diseño | Actividades dentro de alcance | Requerimiento Relevado en Analisis y Diseño | Tiempo estimado desarro SOW | Tiepo Real de desarrollo | Diferencia Tiepo Real vs Estimado | Funcionalidad incluida Quick Start | Cambio Alcance | Tiempo Estimado Doc. Diseño | Tiempo Real Doc Diseño | Estado
|  | Generar un portal web desarrollado con tecnología SAS, que permita el ingres de usuarios. | Si |  |  | 0 | 0 | 0 | Si | No | 0 | 0 | Ok
|  | El portal web debe ser capaz de generar capturas de datos para los ingresos de: presupuestos, aprobación de presupuesto, costos y gastos | Si | Lectura masiva de archivos excel (presupuestos, aprobación de presupuesto, costos y gastos) | Las capturas de ingresos aumentaron, ahora son servicio res, archivos, interacción de usuario con el aplicativo. Se modifican los conceptos y sub conceptos y se agregan Funciones, Validaciones y Flujo de aprobación y Roles los roles de usuario no fueron espesiricados , soportar de 3 periodos vigentes - Budget: Creación, Edición, Aprobación - Float Planificado : Creación, Edición, Aprobación - Float En ejecución: Creación, Edición, Aprobación - Meet: Edición, Aprobación - Pagos: Edición - Administración | 43 | 400 | 357 | No | Si | 5 | 55
|  | Cada captura de datos debe tener las opciones de mantenedor de datos (ingresar, buscar, modificar y eliminar). | Si | Realizar mantenedor con las actividades de ingresar, buscar, modificar y eliminar | Se agregaron funcionalidad a los mantenedores como: - Copiar y pegar la filas - Agregar el detalle por línea de la grilla y tener la posibilidad de copia. - El usuario podrá mover los detalles a fechas futuras a partir de una lista desplegable el cual contendrá todas las fechas futuras. - Cuando la suma de la semana supera el monto del remaning deberá dejar la línea de Budget en rojo y alertar al usuario con un mensaje que ha superado el remaning. | 15 | 400 | 385 | No | Si | 4 | 55
|  | El portal SAS debe ser capaz de mostrar generar link de descarga con reportes generados en Excel. | Si | Un módulo con los reportes (presupuestos, aprobación de presupuesto, costos y gastos) | Se inicio con 3 reportes y se cambio a uno por cada pantalla pasando a mas de 10 Se solicitó que la descarga debe ser de cada portal no solo del portal final resultante. Se agregan mas reportes por cada uno de los flujos (meet, pagos,adiciones y resctricciones, pagos aprobados, pagos pendientes de validacion de osis ). Y esto se debe considarar para cada flujo | 15 | 60 | 45 | No | Si | 2 | 5
|  | Los reportes deben leer tablas SAS filtrado por el mes en curso y mostrar información sobre: | Si | Queda igual al sow |  | 21 | 21 | 0 | No | No | 3 | 3
|  | Reporte Float en ejecución. | [5 empty] | 0
|  | Reporte Budget. | [5 empty] | 0
|  | Reporte monitoreo (ultimas ejecuciones de procesos manual y automático). | [5 empty] | 0
|  | El sistema debe ser capaz de ingresar varias peticiones de distintos usuarios al mismo tiempo. | Si | Queda igual al sow |  | 10 | 10 | 0 | Si | No | 1 | 1
|  | Se debe generar un modelo de dato que soporte las acciones realizadas en portal SAS. | Si | Queda igual al sow |  | 10 | 10 | 0 | Si | No | 1 | 1
|  | Las acciones registradas en el modelo de datos deben generar historia y trazabilidad de los movimientos. | Si | Queda igual al sow |  | 10 | 10 | 0 | No | No | 1 | 1
|  | Generar Roles para usuarios. | Si | Crear Roles y usuarios de ingreso a la plataforma | El sistema de reconocer de manera automatica a que pais pertenece el ususario que ingresa y que budget modifica Aparece nuevo concepto llamdo sede | 10 | 50 | 40 | Si | Si | 1 | 4
|  | El procesos de cálculo se debe ejecutar de manera automática los días martes y jueves. | Si | Creación de proceso en batch | Se tiene la carga de maestros en la pagina web, los procesos de calculo no son cargados desde un archivo, si no en linea con conexion a BD Aparecen nuevos conceptos para que se ejecuten en línea, los usuarios deberán aprobar y rechazar, Budget, float en ejecución, float planificado y meet | 10 | 100 | 90 | No | Si | 1 | 8
|  | El procesos de cálculo también quedará disponible para ejecutar bajo demanda | Si | Queda igual al sow |  | 10 | 10 | 0 | No | No | 1 | 1
|  | Los usuarios podrán ejecutar consultas SQL al modelo de datos por medio de aplicativo SAS Enterprise Guide | Si | Consutlas y querys |  | 0 | 0 | 0 | Si | No | 0 | 0
|  | Pruebas técnicas de la implementación | Si |  |  | 26 | 26 | 0 | No | No | 3 | 3
|  | Cada prueba unitaria reflejará la ejecución exitosa de cada componente desarrollados | Si |  |  | 26 | 26 | 0 | No | No | 3 | 3
|  | Pruebas funcionales de la implementación con el API y verificación del equipo AK Drilling | Si |  |  | 26 | 26 | 0 | Si | No | 3 | 3
|  | Las pruebas funcionales reflejarán las ejecución exitosa de inicio a fin del flujo | Si |  |  | 26 | 26 | 0 | No | No | 3 | 3
Redacción | Proceso Inicial | Cargar Budget del mes en Float por línea de Cosot/Gasto. | Si | un archivo budget por perido | El módulo de Budget permite que se cargue el budget por sede/departamento, esta actividad debe tener un inicio, carga, aprobación o rechazo y cierre. A demás debe tener la capacidad de tener tres meses en curso. Se realizan descargas por sede. Las variables que contemplan al budget (costos y gastos), pueden ser manipuladas en línea con reglas de negocios Se genera ciclo para vida de Budget Estas funcionabilidades se tienen que desplegar en distintos módulos de aplicativo. Se debe generar tabla historia que soporte cada modificación realizada por el usuario en el aplicativo para el módulo de Budget Al momento de aprobar el Budget, este cambiara su ciclo de vida y se activará el float planificado. Este modulo debe ver los reportes float planificado, float en ejecución, pagos aprobados, pendientes de pagos y reporte Budget. | 10 | 100 | 90 | No | Si | 1 | 10
Redacción | Proceso Inicial | Completar Float Estimad, con la programación de pagos en el mes, según las fechas de reunión.( Float Base) | Si | Solo ingreso de datos | El módulo de float planificado permite trabajar con tres periodos en paralelo (como en el budget), con un ciclo e vida para identificar en que se encuentra el proceso. Se generan reglas especificas de captura de datos por medio de la grilla del módulo. Se debe generar perfil analista creador de float planificado en donde podrá crear, editar o ver un float planificado. Al seleccionar crear y editar float planificado, el usuario podrá realizar acciones sobre la grilla y la grilla detalle. Esta grilla debe tener validaciones. Este modulo debe ver los reportes float planificado, float en ejecución, pagos aprobados, pendientes de pagos y reporte Budget. | 10 | 100 | 90 | No | Si | 1 | 10
Migració de Información desde Tabla Excel o ERP propio | Proceso Control | Todas las fechas de reunión anteriores a la fecha de hoy debe de ser completado con el archivo Imp_1 “Pagos Ejecutados al día de corte” | Si | Leer planilla excel mensual | Los pagos venian de excel no del sistema de pagos y se tiene que realizar la validación contra el sistema El módulo de pagos debe ser un servicio API RES que se conecta a pagos OSIS para capturar datos. Luego se deben realizar reglas de negocios. La información obtenida genera pagos registrados y pagos pendientes. Aplicar reglas para cerrar los pagos pendientes en periodos anteriores Este modulo debe ver los reportes float planificado, float en ejecución, pagos aprobados, pendientes de pagos y reporte Budget. | 10 | 75 | 65 | No | Si | 1 | 8
Migración de Información desde Tabla Excel | Proceso Control | Todos los ajustes a la fecha de hoy debe de ser completado con el archivo Imp_2 “Reducciones & Adiciones” | Si | Leer planilla excel mensual | Esto está dentro del módulo de pagos en donde por medio de grillas el usuario debe ingresar reducciones y adiciones, esto debe considerar reglas de negocios. Esta información se debe validar información contra tablas maestras. | 10 | 75 | 65 | No | Si | 1 | 8
Calculo de Montos a Programar para fechas de reunión iguales a futuras | Proceso Control | Todas las fechas de reunión iguales a posteriores al día de hoy debe de ser completado con los pagos programados en el Float Base tomando en cuenta: Imput 1 + Imput 2 + Pagos ejecutados + Float Base (de días igual posterior a hoy) no debe ser mayor al Monto de Budget por línea de Costo / Gasto Remaining = Budget – Imput 1 – Imput 2 – Pagos Ejecutados – Float Base | SI | Queda igual al sow |  | 10 | 10 | 0 | No | No | 1 | 1
Elaboracion de tabla dinámica por fecha de reunión | Output_1 | Ouput_1_A : se debe de visualizar todos los pagos ejecutados y los pagos por ejecutar de acuerdo a los cálculos realizado en la etapa proceso control y en la fecha de reunión. Ejecución automática martes y jueves y bajo demanda. | Si | Solo visualizar la informacion en una tabla | Pertenece a la modulo de pagos en donde el usuario puede interactuar, ademas se agregan botones que gatillan acciones como aprobación, rechazo, reglas sobre la grilla, cambio de estado en el ciclo de vida del proceso | 10 | 100 | 90 | No | Si | 1 | 8
Elaboracion de tabla dinámica por fecha de carga del banco | Output_1 | Ouput_1_B : se debe de visualizar todos los pagos ejecutados de acuerdo a su fecha de carga del banco. Ejecución automática martes y jueves y bajo demanda. | Si | Solo visualizar la informacion en una tabla | Pertenece a la modulo de pagos en donde el usuario puede interactuar, ademas se agregan botones que gatillan acciones como aprobación, rechazo, reglas sobre la grilla, cambio de estado en el ciclo de vida del proceso | 10 | 100 | 90 | No | Si | 1 | 8
Calculo de Montos de Budget – Ajustes – Pagos Ejecutados | Output_2 | utput_2: se debe de calcular el remaining | Si | Queda igual al sow |  | 10 | 10 | 0 | No | No | 1 | 1